Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie w ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu wraz z dostawą i montażem sprzętu, zgodnie z poniższym opisem:

- do 01.04.2019r.:

- dostawa sprzętu i elementów konstrukcji sezonowej stacji wideoobserwacyjnej „Focza Łacha”;

- testowy montaż konstrukcji wieży wraz z podłączeniem i uruchomieniem sprzętu stanowiącego jej wyposażenie;

- przeszkolenie co najmniej 1 osoby z obsługi sprzętu zamontowanego na sezonowej stacji wideoobserwacyjnej „Focza Łacha” w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych* od dnia jego montażu i uruchomienia. Czas przeszkolenia powinien wynosić od dwóch do trzech godzin.

* Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego, podanych na stronie internetowej Zamawiającego.

- demontaż testowej konstrukcji wieży wraz z zabezpieczeniem i zdeponowaniem jej wyposażenia w Stacji Morskiej IO UG w Helu;

- do 01.05.2019r. (maksymalnie do 07.05.2019r.) - transport elementów wieży z Stacji Morskiej IO UG w Helu i montaż sezonowej stacji wideoobserwacyjnej „Focza Łacha” na piaszczystej łasze w rezerwacie „Mewia Łacha” wraz z jej skutecznym podłączeniem do istniejącego systemu transmisji obrazu;

- w październiku 2019r. (maksymalnie do 07.10.2019r.) - demontaż wieży „Focza Łacha” wraz 
z transportem elementów wieży, zabezpieczenia jej wyposażenia i zdeponowania całości w Stacji Morskiej UG w Helu;

- usługa:

- od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r. - utrzymanie w ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych i pośrednich (zlokalizowanych na Cyplu Helskim oraz w porcie morskim w Helu, na wschodniej kierownicy ujścia Przekopu Wisły, „Foczej Łasze”, w Górkach Zachodnich) do stacji odbiorczej w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,

- od dnia montażu w 2019 do dnia demontażu w 2019 - utrzymanie w ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu z sezonowej stacji wideoobserwacyjnej „Focza Łacha” do stacji odbiorczej w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w okresie jej użytkowania.

I    Zainstalowanie sezonowej stacji wideoobserwacyjnej „Focza Łacha”

- Po wykonaniu elementów konstrukcji wykonawca dostarczy ją do Stacji Morskiej w Helu 
i przeprowadzi testowy montaż konstrukcji wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń stanowiących jej wyposażenie. Następnie wykonawca zdemontuje konstrukcję i zabezpieczy jej wyposażenie oraz zdeponuje całość w Stacji Morskiej IO UG w Helu.

Po zakończeniu prac testowych wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej obejmującej:

- Schemat blokowy połączeń

- Plan rozmieszczenia urządzeń na konstrukcji

- Dokumentację fotograficzną (min. 5 zdjęć)

- Dostawa i montaż we wskazanym miejscu, na piaszczystej łasze na terenie rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” stacji wideoobserwacyjnej tj. konstrukcji nośnej oraz urządzeń: zasilania, sterowania, kamery i transmisji. Skuteczne uruchomienie transmisji i włączenie do istniejącego systemu punktów obserwacyjnych polegające na ciągłym przesyłaniu obrazu z jak najlepszą możliwą jakością drogą radiową do stacji zlokalizowanej na wschodniej kierownicy Przekopu Wisły i dalej do Narodowego Centrum Żeglarstwa (NCŻ), a następnie w budynku NCŻ przekierowanie sygnału do sieci internetowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) i jego odbiór w Stacji Morskiej IO UG im prof. Krzysztofa Skóry w Helu. Urządzenia 
w stacji „Focza Łacha” mają być zasilane akumulatorami ładowanymi energią z paneli fotowoltaicznych.

Zamówienie obejmuje montaż, zapewnienie skutecznej transmisji obrazu i sygnału sterowania od 1 maja (maksymalnie do 07.05.2019r.) do 30 września w roku 2019, a następnie demontaż, konserwację, transport i zdeponowanie elementów stacji wideoobserwacyjnej w Stacji Morskiej w Helu.

Wykaz sprzętu objętego dostawą

- Akumulatory przystosowane do pracy cyklicznej z panelami solarnymi 12V-100Ah – 8szt.

- Regulator ładowania solary – akumulatory – 1 szt.:

  - zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

  - zabezpieczenie przed przeładowaniem

  - zabezpieczenie przed przeciążeniem

  - zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji

  - zabezpieczenie przed prądem zwrotnym nocą

  - śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT)

  - ładowanie PWM

  - kompensacja temperaturowa

  - miesięczna kalibracja ładowania

  - napięcie akumulatorów 24V

- Moduł GSM z kartą SIM opłaconą do 31.12.2019r. – 2 szt.: (Łacha, Mikoszewo,)

  - reset zasilania kamery

  - reset zasilania routera

  - reset zasilania modułu automatyki

  - reset zasilania anteny

- Router switch zarządzalny – 3 szt.: (Łacha, Mikoszewo, NCŻ,)

  - 8 portów 10/100/1000 Mbps

  - 1 port SFP 1G Ethernet

  - Wireles 802.11b/g/n

  - pamięć RAM 128 MB

  - procesor 600 MHz

  - warstwa zarządzania L3

  - 2 anteny zewnętrzne Wireles

  - wyświetlacz LCD

  - zasilanie 8-57V

  - temperatura pracy -35 do +65C

- Antena z systemem radiowym – 4 szt.: (2 x Łacha-Mikoszewo, 2 x Mikoszewo-NCŻ)

  - pasmo 5 GHz

  - temperatura pracy: -40 (+/-15) do 80(+/-15) st. C

  - porty: 1 – 10/100/1000 Mbps

  - moc: 25 dBm (+/- 5dBm)

  - zasilanie: PoE

  - odporna na UV

- Układ zasilania

  - zabezpieczenie nadprądowe i przeciwprzepięciowe

  - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PoE

  - wyłącznik ładowania zewnętrznego akumulatorów (z przenośnego agregatu)

  - zaciski zewnętrznego ładowania akumulatorów (z przenośnego agregatu)

  - obudowa 500mm(+/-100mm)x700 mm(+/-100mm)x250 mm(+/-50mm), odporna na UV, odporność na uderzenia IK10

- Elementy konstrukcji platformy(np. mocowania, nowe słupki czy metalowe płyty. Kwota przeznaczona na te elementy powinny zawierać się w przedziale od 3% do 5% wartości zamówienia)  – po oględzinach i spotkaniu z wykonawcą ustalenie ewentualnych modyfikacji. Dopuszcza się wykonanie elementów konstrukcji ze stali czarnej cynkowanej ogniowo.

Wykaz sprzętu dostarczony przez Zamawiającego:

- Kamera BOSCH MIC-7230 -PW4

- Panel Solarny IBC MONOSOL 200CS – Voc – 45,6V

- 2 x Panel Solarny MWG140W – Voc – 22,1V

II Utrzymanie ciągłej sprawności systemu sterowania i transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych

Zapewnienie ciągłej sprawności systemu sterowania oraz transmisji obrazu ze stacji wideoobserwacyjnych i pośrednich zlokalizowanych na Cyplu Helskim, w porcie morskim w Helu, na wschodniej kierownicy ujścia Przekopu Wisły, „Foczej Łasze”, w Górkach Zachodnich do stacji odbiorczej w Stacji Morskiej IO UG im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu w czasie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. obejmujące.

Zakres prac:

- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów transmisji na wszystkich stacjach wideoobserwacyjnych, pośrednich i punkcie odbiorczym

- zapewnienie i utrzymanie łączności radiowej do sieci Internet:

- TASK w budynku NCŻ w Górkach Zachodnich,

- Spedia K.B. (operatora internetu) w Helu i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im Prof. Krzysztofa Skóry w Helu na potrzeby administrowania i obsługi kamer,

- zapewnienie od wschodu do zachodu słońca ciągłego przesyłu danych i obrazu z kamer (minimum przez 70% czasu) do Stacji Morskiej IO UG w Helu,

- wykonywanie napraw bieżących oraz awaryjnych zgłaszanych przez przedstawiciela zamawiającego,

- utrzymanie w stałej czystości osłon i wizjerów kamer,

- przeprowadzanie wizyt serwisowych (nie rzadziej niż jedna w miesiącu) w celu kontroli urządzeń i pełnego naładowania akumulatorów

- dokonywanie napraw i wymiany uszkodzonych elementów i urządzeń zamontowanych na poszczególnych punktach,

- w przypadku zmian kształtu piaszczystej łachy, przeniesienie stacji wideoobserwacyjnej „Focza Łacha” w wyznaczone miejsce.

Informacja dodatkowa:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonego utrzymania w ciągłej sprawności systemu kamer na dostawę, naprawę lub wymianę zepsutego sprzętu na nowy do kwoty 500zł netto.