Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy nr A120-211-102/11/KSZ

zawarta w dniu          .06.2011roku w Gdańsku pomiędzy:

Uniwersytetem Gdańskim

Gdańsk; ul. Bażyńskiego 1a

reprezentowanym przez:

Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – mgr inż. Andrzeja Łosia, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………………………………….. przy ul. ……………………………………………., wpisaną do ……………………………………… pod nr …………………………………… …………………………………. prowadzonego przez ………………………………….. w ……………………………., posiadającą NIP …………………………., reprezentowaną przez …………………………………………, zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………06.2011 roku,  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania: Roboty remontowe w budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego  Sopot ul. Armii Krajowej 119/121.

§ 2

Wynagrodzenia

- Strony ustalają wartość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ……………………………………………………… PLN brutto (kwota łączna z podatkiem VAT).

Słownie: ………………………… złote ……………./100

W tym:

- Etap I: …………………………………………………PLN brutto

- Etap II: …………………………………………..….…PLN brutto

Wynagrodzenie to, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeksu cywilnego zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną, uzgodnieniami. Wynagrodzenie zawiera także należny podatek VAT.

- Proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne oraz dotyczące materiałów mogą być zastąpione innymi równoważnymi rozwiązaniami wskazanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie  koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia np. związane  z  przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi,  zabezpieczającymi, tymczasowymi, demontażowymi,  rozbiórkowymi,   odtworzeniowymi, porządkowymi,  utrzymaniem zaplecza budowy,  pomiarami, próbami, ekspertyza kominiarską, regulacją, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, przeszkoleniem personelu, wykonaniem instrukcji obsługi,  wywiezieniem  gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją, koniecznością  pracy  w przedłużonych  godzinach, w nocy  lub  dni  wolne, pracą  w czynnym obiekcie, itp.,

- Wykonawca nie może, zgodnie z art. 632  § 1 (z zastrzeżeniem art. 632 § 2) ustawy Kodeks Cywilny, żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił o wypłacenie odszkodowania, ani nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

§ 3

Termin realizacji

- Etap I : od lipca 2011 do 15 września 2011 r.

- Etap II: od lipca 2012 do 15 września

§ 4

Sposób rozliczenia

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane roboty w okresach miesięcznych. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót potwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane łącznie na sumę do 70% wartości całkowitego wynagrodzenia. Pozostała wartość zostanie wypłacona wraz                       z rozliczeniem faktury końcowej.

- Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad.

- Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności  przysługujące podwykonawcom (producentom, dostawcom usług i materiałów), przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty chociażby jednej faktury. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 3 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz podwykonawcy (producenta, dostawcy usług i materiałów), potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur w terminie do 30 dni licząc od dnia ich przyjęcia.

- W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem:

- Ofertowych cen jednostkowych rodzajów robot;

- Ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót;

- Parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować.

- W przypadku ustalenia wartości ewentualnych zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających do obliczenia wynagrodzenia wykorzystane będą kosztorysy złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. W takim przypadku cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z ww. kosztorysu, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów (woda, energia).

- Zamawiający oświadcza, że należności za wykonane roboty wpłaci przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych przepisami czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności do:

- Przekazania terenu budowy;

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

- Dostarczenia Dziennika Budowy i prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy;

- Dostarczenia pozwolenia na realizacje robót;

- Dostarczenia projektu budowlanego (oryginał);

- Odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 8;

- Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

- Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów i wyrobów oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Uzgadniania z inspektorem nadzoru wszelkich materiałów przeznaczonych do wbudowania.

- Przestrzegania zasady, że: bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom. Roboty awaryjne Wykonawca rozliczy na podstawie kosztorysów uzgodnionych z Zamawiającym.

- Prowadzenia Dziennika Budowy przez cały okres realizacji robót.

- Zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy oraz faxem wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

- Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz wpisem do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

- Przestrzegania warunków BiHP, ppoż, w szczególności budowlanych i instalacyjnych oraz przestrzegania instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim.

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

- Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń, zgodnie z załączonym wzorem, od wszystkich podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie  warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.

- Ponoszenia wszystkich kosztów związanych z budową z wyjątkiem wymienionych w § 4 pkt.9.

- Zapewnienia współpracy z wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy przez Zamawiającego i wykonującymi na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów.

- Zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przestawienia go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

- Zabezpieczenia znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót w celu uniknięcia szkód.

- Doprowadzenia, po zakończeniu robót, do należytego stanu i porządku terenu budowy (a w razie korzystania – sąsiednich terenów) i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.

- Wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających na warunkach określonych w  §  4 powyżej.

- Zapewnienia, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą oraz na każde żądanie Inspektorów.

- Wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z budowy na wysypisko lub do utylizacji.

- Uzyskania pozwoleń na użytkowanie (wymaganych w art. 56 i art. 57 Prawa Budowlanego).

- Ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na wartość nie mniejszą, niż wartość umowy na czas jej trwania.

§ 7

Kierownik budowy, kierownicy robót, podwykonawcy

- Wykonawca obejmuje kierownictwo budowy przez Kierownika Budowy w osobie ……………………….. .

- Wykonawca obejmuje kierownictwo robót sanitarnych przez Kierownika Robót sanitarnych w osobie:……………………………………………………… .

- Wykonawca obejmuje kierownictwo robót elektrycznych przez Kierownika Robót elektrycznych w osobie:……………………………………………………… .

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania.

- Podwykonawcy wykonają roboty w zakresie:

- …………………………………….

- …………………………………….

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami. Wszelkie zmiany do tych umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§ 8

Odbiór robót

- W trakcie realizacji robót zwoływane będą odbiory techniczne robót zanikających. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót faxem do siedziby Zamawiającego.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

- nie nadające się do usunięcia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy;

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 9

Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i robót oraz na przedmiot umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 36 miesięcy.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.

- Strony przedłużają okres rękojmi do 39 miesięcy.

- W zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady w wykonanych robotach, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, powiadamiając go o terminie ich usunięcia.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usuniecie tych wad w okresie gwarancji osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 11.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniesie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kwotę  …………………………zł (tj. 10% wartości umowy) w formie …………………………………………..

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, w kwocie …………….. zł

- 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi, w kwocie ………………………… zł

- Z powyższej kwoty zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad i/lub serwisu i konserwacji w okresie gwarancji.

- Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

§ 11

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu umownego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt 1 umowy;

- za przekroczenie terminu usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,2% od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  przekraczającego kary umowne.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Zakazuje się pod rygorem nieważności, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:

- zmiana przepisów prawa;

- termin określony w § 3 może ulec przedłużeniu z następujących przyczyn:

- ekonomicznych, organizacyjnych lub techniczny leżących po stronie Zamawiającego;

- z powodu siły wyższej;

- wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i /lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia;

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;

- zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia, po akceptacji zmian przez Zamawiającego;

- wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót;

- zmiana Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót;

- zmiana Inspektora Nadzoru.

- Każdorazowo wprowadzanie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej, protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego i aneksem.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych, ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych;

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej, niż 28 dni w stosunku do terminów określonych w § 3 Umowy;

- Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego;

- Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 28 dni;

- Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

- Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczególne:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 13

Inne

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                              W Y K O N A W C A